|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2017 год** | | | | | | **Объем финансирования факт за 2017 год** | | | | | | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | | | | | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего | | в т.ч. | | | | Всего | | в т.ч. | | | | Всего | | в т.ч. | | | | | | |
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | | областной | | местный бюджет | | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | 18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | ***Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Ретюнского сельского поселения» на 2015-2017 годов»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | ***Подпрограмма 1 «Развитие культуры ,физической культуры и спорта в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | *МУ "КДЦ" Ретюнского с.п.* | 440,00 | | 0 | 440,00 |  | 0 | 440,00 | | 0 | 440,00 | 0 | 0 | 354,5 | | 0 | | 354,5 | | 0 | | 0 | Мероприятие выпонено часть денежных средств в сумме 85,5 тыс.руб.возвращена в комитет по культуре |
|  | 1.2. Расходы на содержание муниципальных библиотек | *МУ "КДЦ" Ретюнского с.п* | 522,4 | | 0 |  | 522,4 | 0 | 495,8 | | 0 | 0 | 495,8 | 0 | 495,8 | | 0 | | 0 | | 495,8 | | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.3. Расходы на мероприятия для детей и молодежи | *МУ "КДЦ" Ретюнского с.п* | 139,4 | |  |  | 139,4 |  | 123,5 | |  |  | 123,5 |  | 123,5 | |  | |  | | 123,5 | |  | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением |
|  | 1.4. Расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий | *МУ "КДЦ" Ретюнского с.п* | 216,6 | |  |  | 216,6 |  | 200,2 | |  |  | 200,2 |  | 200,2 | |  | |  | | 200,0 | |  | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением |
|  | 1.5. Расходы на кап. ремонт ДК в д.Ретюнь | *Администрация Ретюнского с.п.* | 3571,4 | | **0** | 3392,4 | 179,0 | 0 | 3571,4 | | 0 | 3392,4 | 179,0 | 0 | 3571,4 | | 0 | | 3392,4 | | 179,0 | | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по 1 подпрограмме** |  | **4889,8** | | **0** | **3832,4** | **1057,4** | **0** | **4830,9** | | **0** | **3832,4** | **998,5** | **0** | **4745,4** | | **0** | | **3746,9** | | **998,5** | | **0** |  |
| **1.2** | ***Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы на мероприятия по ремонту систем теплоснабжения | *Администрация*  *Ретюнского с.п* | 46,6 | |  |  | 46,6 |  | 46,6 | |  |  | 46,6 |  | 46,6 | |  | |  | | 46,6 | |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ |
|  | Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | *Администрация*  *Ретюнского с.п* | 420 | |  |  | 420 |  | 279,4 | |  |  | 279,4 |  | 279,4 | |  | |  | | 279,4 | |  | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ |
|  | Закупка и установка контейнеров заглубленного типа для сбора ТБО | *Администрация*  *Ретюнского с.п* | 293,9 | |  | 200,00 | 83,9 | 10,0 | 293,9 | |  | 200,00 | 83,9 | 10,0 | 293,9 | |  | | 200,00 | | 83,9 | | 10,0 | Мероприятие выполнено |
|  | Ремонт уличного освещения по ул.Нижняя(приобретение, установка и монтаж электрич. оборудования для уличного освещения) в д. Малые Озерцы | *Администрация*  *Ретюнского с.п* | 100,7 | |  | 95,6 | 5,1 |  | 100,7 | |  | 95,6 | 5,1 |  | 100,7 | |  | | 95,6 | | 5,1 | |  | Мероприятие выполнено |
|  | Ремонт 2-х общественных колодцев в дер. Шильцево, ул. Центральная | *Администрация*  *Ретюнского с.п* | 239,9 | |  | 229,1 | 10,8 |  | 239,9 | |  | 229,1 | 10,8 |  | 239,9 | |  | | 229,1 | | 10,8 | |  | Мероприятие выполнено |
|  | Ремонт уличного освещения по ул.Зеленая(приобретение, установка и монтаж электрич. оборудования для уличного освещения) в д. Большие Озерцы | *Администрация*  *Ретюнского с.п* | 100,7 | |  | 95,6 | 5,1 |  | 100,7 | |  | 95,6 | 5,1 |  | 100,7 | |  | | 95,6 | | 5,1 | |  | Мероприятие выполнено |
|  | Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | *Администрация*  *Ретюнского с.п* | 250,8 | |  | 170,8 | 80,0 |  | 250,8 | |  | 170,8 | 80,0 |  | 250,8 | |  | | 170,8 | | 80,0 | |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Расходы на организацию и содержание мест захоронения | *Администрация*  *Ретюнского с.п* | 15,0 | |  |  | 15,0 |  | 0 | |  |  | 0 |  | 0 | |  | |  | | 0 | |  | Мероприятие не выполнено Передвижка денежных средств |
|  | Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | *Администрация*  *Ретюнского с.п* | 240,0 | |  |  | 240,0 |  | 227,3 | |  |  | 227,3 |  | 227,3 | |  | |  | | 227,3 | |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Расходы на прочие мероприятия по благоустройству | *Администрация*  *Ретюнского с.п* | 814,0 | |  |  | 814,0 |  | 792,8 | |  |  | 792,8 |  | 792,8 | |  | |  | | 792,8 | |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | 1.4. Расходы на обустройство площадки с уличными тренажерами в д. Ретюнь | *Администрация Ретюнского с.п.* | 2727,1 | | 1099,1 | 537,2 | 500,0 | 590,8 | 2227,1 | | 1099,1 | 537,2 | 500,0 | 90,8 | 2227,1 | | 1099,1 | | 537,2 | | 500,0 | | 90,8 | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ |
|  | **Итого по 2 подпрограмме** |  | **5248,7** | | **1099,1** | **1328,3** | **2220,5** | **600,8** | **4559,2** | | **1099,1** | **1328,3** | **2031,0** | **100,8** | **4559,2** | | **1099,1** | | **1328,3** | | **2031,0** | | **100,8** |  |
| **1.3** | ***Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Ретюнь | *Администрация*  *Ретюнского с.п* | 578,7 | |  | 441,6 | 137,1 |  | 578,7 | |  | 441,6 | 137,1 |  | 540,6 | |  | | 403,5 | | 137,1 | |  | Мероприятие выполнено,часть денежных средств в сумме 38,1тыс.руб. возвращена в дорожный комитет |
|  | Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | *Администрация*  *Ретюнского с.п* | 565,3 | |  |  | 565,3 |  | 565,3 | |  |  | 565,3 |  | 565,3 | |  | |  | | 565,3 | |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Работы по подсыпке дороги для организации подъезда к многоквартирному д,6 д.Ретюнь | *Администрация*  *Ретюнского с.п* | 90,0 | |  | 90,0 |  |  | 90,0 | |  | 90,0 |  |  | 90,0 | |  | | 90,0 | |  | |  | Мероприятие выполнено |
|  | Работы по ремонту асфальтного покрытия придомовой территории многоквартирного дома № 6 | *Администрация*  *Ретюнского с.п.* | 1386,5 | |  | 887,0 | 489,5 | 10,0 | 1386,5 | |  | 887,0 | 489,5 | 10,0 | 1386,5 | |  | | 887,0 | | 489,5 | | 10,0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по 3 подпрограмме** |  | **2620,5** | | **0** | **1418,6** | **1191,9** | **10,0** | **2620,5** | | **0** | **1418,6** | **1191,9** | **10,0** | **2582,4** | | **0** | | **1380,5** | | **1191,9** | | **10,0** |  |
| **1.4** | ***Подпрограмма 4 «Безопасность Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы на мероприятия по противодействию терроризму | *Администрация*  *Ретюнского с.п.* | 15,0 | |  |  | 15,0 |  | 15,0 | |  |  | 15,0 |  | 15,0 | |  | |  | | 15,0 | |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | *Администрация*  *Ретюнского с.п.* | 5,0 | |  |  | 5,0 |  | 1,8 | |  |  | 1,8 |  | 1,8 | |  | |  | | 1,8 | |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Расходы по укреплению пожарной безопасности | *Администрация*  *Ретюнского с.п.* | 83,8 | |  |  | 83,8 |  | 83,7 | |  |  | 83,7 |  | 83,7 | |  | |  | | 83,7 | |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | **Итого по 4 подпрограмме** |  | **103,8** | | **0,0** |  | **103,8** | **0,0** | **100,5** | | **0** | **0** | **100,5** | **0** | **100,5** | | **0,0** | | **0** | | **100,5** | | **0,0** |  |
|  | **Всего муниципальные программы Ретюнского сельского поселения** |  | **12862,8** | | **1099,1** | **6579,3** | **4573,6** | **610,8** | **12111,1** | | **1099,1** | **6579,3** | **4321,9** | **110,8** | **11987,5** | | **1099,1** | | **6455,7** | | **4321,9** | | **110,8** |  |