## Дорожная карта-образец
План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования Ретюнское сельское поселение Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2014 году
I.Общее описание "дорожной карты"
Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
Целями "дорожной карты" являются:
оптимизация этапов и сроков выполнения работ;
упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.
II.Формирование муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
I
II.Формирование муниципальной программы
1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ | В срок до 15 марта текущего финансового года | Администрация МО Ретюнское сельское поселение Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ
1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО Ретюнское сельское поселение Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ
2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования | В срок до 15 июля текущего финансового года. | Администрация МО Ретюнское сельское поселение Лен.области | Распоряжение Администрации МО Ретюнское сельское поселение, утверждающее проектно-сметную документацию на объекты
II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2014 году за счет средств дорожного фонда | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО Ретюнское сельское поселение Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.
2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО Ретюнское сельское поселение Лен.области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.
3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО Ретюнское сельское поселение Лен.области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств
III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО Ретюнское сельское поселение Лен.области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт а/д дер. Волосковичи, ул. Центральная | В срок до 15.07.2014 г. |  | Подрядная организация
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до _______2014 г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт а/д дер. Волосковичи, ул. Центральная | В срок до 30.10.2014 г. | Подрядная организация | Подрядная организация
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО Ретюнское сельское поселение Лен.области (муниципальный заказчик) | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | Ремонт а/д дер. Волосковичи, ул. Центральная | В срок до 25.10.2014 г. |  | Утвержден "___"____2014 г.
в) | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО Ретюнское сельское поселение Лен.области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт дворовой территрии многоквартирного жилого дома №3 в дер. Ретюнь | В срок до 15.07.2014 г. |  | Подрядная организация
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до _______2014 г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун. контракта | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт дворовой территрии многоквартирного жилого дома №3 в дер. Ретюнь | В срок до 30.10.2014 г. | Подрядная организация | Подрядная организация
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация МО Ретюнское сельское поселение Лен.области (муниципальный заказчик) | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | Ремонт дворовой территрии многоквартирного жилого дома №3 в дер. Ретюнь | В срок до 30.10.2014 г. |  | Утвержден "___".____.2014 г.
IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока
1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта.
2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта.
3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО Ретюнское сельское поселение Лен.области (муниципальный заказчик) | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.
Администрация муниципального образования Ретюнское сельское поселение Ленинградской области
Глава Администрации
___________________ /Н.В. Степанов/
МП

## Приложение 5
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Ретюнское селськое поселение Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.01.2015 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр. 11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2014 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | х | х | 1496464.07 | 967913 | 528551.07 | Х | Х | 1496464.07 | 967913 | 528551.07 | 1496464.07 | 967913 | 528551.07 | 0 | 0 | 0
в том числе по Программам и мероприятиям:
2 | [7 empty] | Х
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | Х | 1400 | 0.4 | 592274.74 | 518265 | 74009.74 | 1400 | 0.4 | 592274.74 | 518265 | 74009.74 | 592274.74 | 518265 | 74009.74 | 0 | 0 | 0
из них:
1.3 |  | Х
1 | Ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 1400 | 0.4 | 592274.74 | 518265 | 74009.74 | 1400 | 0.4 | 592274.74 | 518265 | 74009.74 | 592274.74 | 518265 | 74009.74 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1. | ремонт автомобильной дороги в дер. Волосковичи ул. Центральная | Х | 1400 | 0.4 | 592274.74 | 518265 | 74009.74 | 1400 | 0.4 | 592274.74 | 518265 | 74009.74 | 592274.74 | 518265 | 74009.74 | 0 | 0 | 0
II | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ВСЕГО: |  | 727 | х | 904189.33 | 449648 | 454541.33 | 727 | х | 904189.33 | 449648 | 454541.33 | 904189.33 | 449648 | 454541.33 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1 | капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, ВСЕГО: |  | 727 | х | 904189.33 | 449648 | 454541.33 | 727 | х | 904189.33 | 449648 | 454541.33 | 904189.33 | 449648 | 454541.33 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: |  | 727 | х | 904189.33 | 449648 | 454541.33 | 727 | х | 904189.33 | 449648 | 454541.33 | 904189.33 | 449648 | 454541.33 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома № 3 в дер.Ретюнь | Х | 727 | х | 904189.33 | 449648 | 454541.33 | 727 | х | 904189.33 | 449648 | 454541.33 | 904189.33 | 449648 | 454541.33 | 0 | 0 | 0
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,ВСЕГО: | 7
в том числе по объектам:
1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | 5
в том числе по объектам:
1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего:
в том числе по объектам:
1.1.1
1.1.2
1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: | 5
в том числе по объектам:
1.2.1 |  | 1
1.2.2 |  | 4
2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2
в том числе по объектам:
2.1 | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
2.2 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2
в том числе по объектам:
2.2.1 |  | 1
2.2.2 |  | 1
| Главный бухгалтер | [10 empty] | Администрация муниципального образования Ретюнское сельское поселение Ленинградской области
Глава Администрации _______________/Н.В. Степанолв/
______________ /О.В. Ларионова/
МП

## Приложение 4
Приложение № 4 к дополнительному соглашению № ______ от "____"____ 2014г. к к Соглашению №_____от "_____"____________2014г.
График перечисления средств из дорожного фонда муниципального образования Ретюнское сельское поселение Ленинградской области на финансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий Программ в 2014 году
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Объем финансирования в 2014 году, всего, тыс. руб. | в том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО объемов финансирования: | 528.5511 | в том числе по месяцам IX: 528.5511
в том числе по мероприятиям:
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 74.0097 | в том числе по месяцам IX: 74.0097
в том числе по объектам:
1 | Ремонт автомобильных дорог, ВСЕГО: | 74.0097 | в том числе по месяцам IX: 74.0097
в том числе по объектам:
1.1. | ремонт автомобильной дороги в дер. Волосковичи, ул. Центральная | 74.0097 | в том числе по месяцам IX: 74.0097
II | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домв, ВСЕГО: | 454.5413 | в том числе по месяцам IX: 454.5413
в том числе по объектам:
2.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: | 454.5413 | в том числе по месяцам IX: 454.5413
в том числе по объектам:
2.1.1 | ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома №3 в дер. Ретюнь | 454.5413 | в том числе по месяцам IX: 454.5413
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | 0
в том числе по объектам:
0
0
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  | в том числе по месяцам VI: Администрация муниципального образования Ретюнское сельское поселение Ленинградской области
| Председатель комитета |  | в том числе по месяцам VI: Глава Администрации
| ____________________ / М.Ю. Козьминых/ |  | в том числе по месяцам VI: ___________________ /Н.В. Степанов/
МП | bar: в том числе по месяцам VI

## Приложение 3
Приложение № 3 к Соглашению №_____от "_____"____________2014 г.
График перечисления субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в бюджет муниципального образования Ретюнское сельское поселение Ленинградской области на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятия Программы «проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» в 2014 году
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Объем финансирования в 2014 году, всего, тыс. руб. | в том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО объемов финансирования: | 0
в том числе по мероприятиям:
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 0 | в том числе по месяцам XI: 0
в том числе по объектам:
|  | 0 | в том числе по месяцам XI: 0
|  | 0 | в том числе по месяцам XI: 0
II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. | 0
в том числе по объектам:
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | 0
в том числе по объектам:
0
0
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  | в том числе по месяцам VI: Администрация муниципального образования Ретюнское сельское поселение Ленинградской области
| Председатель комитета |  | в том числе по месяцам VI: Глава Администрации
| ____________________ / М.Ю. Козьминых/ |  | в том числе по месяцам VI: ___________________ /Н.В. Степанов/
МП | bar: в том числе по месяцам VI

## Приложение 2
Приложение № 2 к дополнительному соглашению №_____ от "_____"____________2014г. к соглашению № _____________ от "___"_______ 2014г.
Перечень видов работ, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету МО Ретюнское селськое поселение муниципального района Ленинградской области в 2014 году
№ п/п | Наименование межбюджетных трансфертов | КБК расходов областного бюджета | Наименование объекта | КБК доходов местного бюджета | КБК расходов местного бюджета | Объем ассигнований за счет средств дорожного фонда 2014 г. ( тыс. руб.)
[6 empty] | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
| Государственная программа "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". | 029 0409 62 0 0000 |  |  |  | 967.913
528.5511
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 029 0409 62 2 7014 521 |  | 009 2 0202216 10 0000 151 | 009 0409 213 7014 | 518.265
74.0097
II | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | 029 0409 62 2 7014 521 |  | 009 2 0202216 10 0000 151 | 009 0409 213 7013 | 449.648
454.5413
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | 029 0409 6227013 521 |  | 000 2 02 02216 10 0000 151 | 000 0409 0007013
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Ретюнское сельское поселение Ленинградской области
| Председатель комитета ____________ / М.Ю. Козьминых/ |  |  | Глава Администрации _______________/Н.В. Степанов/
| МП |  |  |  | МП

## Приложение 1
Приложение № 1 дополнительному соглашению №____ от "___"____ 2014г. к соглашению №_____ от"_____"____________2014г.
Распределение средств по объектам мероприятий Программ муниципального образования Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, предоставляемых бюджету муниципального образования в виде субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в 2014 году
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы | Заказчик | Вид работ | Сроки работ (годы) | По проектно-сметной документации |  |  |  | Целевые показатели без учета предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2014 году) |  |  | Целевые показатели с учетом предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2014 году) |  |  | Объем финансирования в 2014 году за счет средств: ( тыс. рублей) |  |  | % долевого участия бюджета МО (гр18/гр16*100)
[5 empty] | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | в ценах соответствующих лет (тыс.руб) | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | ВСЕГО : | в том числе за счет средств дорожного фонда
[16 empty] | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1496.4641 | 967.913 | 528.5511 | 35.3%
в том числе по мероприятиям:
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | Администрация МО Ретюнское сельское поселение |  |  | Х | 1400 | 0 | 592.2747 | Х | 0 | 0 | Х | 1400 | 0.4 | 592.2747 | 518.265 | 74.0097 | 12.3%
из них:
1.2 |  |  | Кап.ремонт | 2013 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
1.3 |  |  | Кап.ремонт | 2013 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
1 | Ремонт автомобильных дорог, всего: |  |  |  | Х | 1400 | 0.4 | 592.2747 | Х | 0 | 0 | Х | 1400 | 0.4 | 592.2747 | 518.265 | 74.0097 | 12.3%
в том числе по объектам:
1.1. | ремонт автомобильной дороги в дер. Волосковичи, ул. Центральная |  | Ремонт | 2014 | Х | 1400 | 0.4 | 592.2747 | Х | 0 | 0 | Х | 1400 | 0.4 | 592.2747 | 518.265 | 74.0097 | 12.3%
II | Капитальный ремонт и ремонт дворовых терртиорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ВСЕГО: |  |  |  |  | 727 | х | 904.1893 |  | 0 | 0 |  | 727 | х | 904.1893 | 449.648 | 454.5413 | 50.3
в том числе по объектам:
1 | капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, ВСЕГО: |  |  |  |  | 727 | х | 904.1893 |  | 0 | 0 |  | 727 | х | 904.1893 | 449.648 | 454.5413 | 50.3
в том числе по объектам:
1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: |  |  |  |  | 727 | х | 904.1893 |  | 0 | 0 |  | 727 | х | 904.1893 | 449.648 | 454.5413 | 50.3
в том числе по объектам:
1.2.1. | ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома №3 в дер. Ретюнь |  | ремонт | 2014 |  | 727 | х | 904.1893 |  | 0 | 0 |  | 727 | х | 904.1893 | 449.648 | 454.5413 | 50.3
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,ВСЕГО: | Администрация МО ____________ |  |  | 7 | [12 empty] | #DIV/0!
в том числе:
1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: |  |  |  | 5 | [12 empty] | #DIV/0!
Из них:
1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего:
в том числе по объектам:
1.1.1 |  |  | Кап.ремонт | 2014
1.1.2 |  |  | Кап.ремонт | 2014
1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: |  |  |  | 5 | [12 empty] | #DIV/0!
| в том числе по объектам: | Администрация МО ____________
1.2.1 |  |  | Ремонт | 2014 | 1 | [12 empty] | #DIV/0!
1.2.2 |  |  | Ремонт | 2014 | 4 | [12 empty] | #DIV/0!
2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: |  |  |  | 2 | [12 empty] | #DIV/0!
Из них:
2.1 | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего:
в том числе по объектам:
2.1.1 |  |  | Кап.ремонт | 2014
2.1.2 |  |  | Кап.ремонт | 2014
2.2 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: |  |  |  | 2 | [12 empty] | #DIV/0!
в том числе по объектам:
2.2.1 |  |  | Ремонт | 2014 | 1 | [12 empty] | #DIV/0!
2.2.2 |  |  | Ремонт | 2014 | 1 | [12 empty] | #DIV/0!
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | [6 empty] | Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
| Председатель комитета ____________________ / М.Ю. Козьминых/ | [6 empty] | Глава Администрации ________________ / Н.В. Степанов/
| МП | [12 empty] | МП