## Лист1
АКТ
выполнения работ по текущему ремонту жилых домов ООО “РУК”
РЕТЮНСКОЕ СП
2012 год
№ п/п | Нас. пункт | Улица | № дома | Виды работ | Объем работ | Материалы | Срок исполнения работы
1 | Ретюнь |  | 1 (П-1) | Ремонт подъезда | 1 шт | Краска масляная - 6 кг Растворитель - 2л Шпатлевка - 8 кг Валик - 1 шт Кисть - 2 шт Алебастр - 1 кг Мел - 6 кг | Январь 2012г
2 | Ретюнь |  | 1 (кв.5) | Ремонт ГВС | 3 шт | Заглушка - 3 шт | Январь 2012г
3 | Ретюнь |  | 1 (П-1) | Ремонт системы освещения | 1 шт | Светильник эл. - 1 шт Лампа никаливания 40 вт -1 шт Эл.выключатель - 1 шт | Май 2012г
4 | Ретюнь |  | 1 (Кв. 1-5) | Ремонт стояка системы ХВС | 10 м.п. | Труба м/пл Ф32 - 10 м.п. Тройник Ф32 - 1 шт Фитинг Ф32 - 1 шт | Май 2012г
5 | Ретюнь |  | 1 (Кв. 1-5) | Ремонт стояка системы ГВС | 10 м.п. | Труба м/пл. Ф32- 10 м.п. Фитинг Ф32 - 1 шт | Май 2012г
6 | Ретюнь |  | 1 (Кв.1) | Ремонт стояка системы канализации | 4,5 м.п. | Труба м/пл Ф100 - 4,5 м.п. Макрофлекс - 1 шт | Май 2012г
7 | Ретюнь |  | 1 | Восстановление разрушенных участков отмостки | 21 м.кв. | Цемент - 225 кг Песок - 675 кг Сетка кладочная - м.кв. Пиломатериал - 0,4 м.куб. | Июль 2012г
8 | Ретюнь |  | 1 | Восстановление разрушенных участков цоколя здания | 38 м.кв. | Цемент - 200 кг Песок - 600кг | Июль 2012г
9 | Ретюнь |  | 1 | Покраска цоколя здания | 58 м.кв. | Цемент - 25кг | Июль 2012г
10 | Ретюнь |  | 1 | Ремонт козырька над подъездом | 3 м.кв. | Цемент - 3кг Песок - 9 кг | Август 2012г
11 | Ретюнь |  | 1 (П-2) | Восстановление лестнычного ограждения | 2 м.п. | Гвозди - 0,5 кг | Сентябрь 2012г
12 | Ретюнь |  | 1 (П-2) | Ремонт системы освещения | 1 шт | Эл.выключатель - 1 шт | Сентябрь 2012г
13 | Ретюнь |  | 1 | Укрепление лестничного ограждения | 2 м.п. | Угольник - 1 шт | Октябрь 2012г
14 | Ретюнь |  | 1 | Ремонт системы ЦО | 10 м.п. | Труба РР Ф32 - 10 м.п. | Ноябрь 2012г
15 | Ретюнь |  | 1 | Ремонт системы ГВС | 3м.п. | Труба РР Ф32 - 3 м.п. | Ноябрь 2012г
16 | Ретюнь |  | 2 (кв.1) | Ремонт ГВС | 4 шт | Заглушка - 4 шт | Январь 2012г
17 | Ретюнь |  | 2 | Ремонт системы ЦО | 0,4 м.п. | Муфта Ф15 - 2 шт Сгон Ф15 - 2 шт Футорка Ф15 - 5 шт | Апрель 2012г
18 | Ретюнь |  | 2 (П-1,2) | Восстановление отдельных участков пола, лестничных пролетов | 9 м.кв | Доска обр. - 0,875 м.куб. Саморезы - 330 шт Краска - 6 кг Уайт-спирит - 0,5л | Май 2012г
19 | Ретюнь |  | 2 (Кв.2-6) | Ремонт стояка системы ХВС | 10 м.п. | Кран шар. Ф32 - 1 шт Муфта Ф32 - 1 шт Муфта Ф20/15 - 1 шт Переход Ф32 - 1 шт Пена монтажная - 0,5 шт Тройник Ф32 - 1 шт Труба РР Ф 32 - 8 м.п. | Май 2012г
20 | Ретюнь |  | 2 (Кв.2-6) | Ремонт стояка системы ГВС | 10 м.п. | Кран шар. Ф32 - 1 шт Муфта Ф32 - 1 шт Муфта Ф20/15 - 1 шт Переход Ф32 - 1 шт Пена монтажная - 0,5 шт Тройник Ф32 - 1 шт Труба РР Ф 32 - 8 м.п. Уголок рр Ф32 - 1 шт | Май 2012г
21 | Ретюнь |  | 2 | Ремонт системы канализации | 4 м.п. | Труба м/пл. Ф110 - 4 м.п. Переходник Ф110 - 1 шт Муфта Ф110 - 2 шт Ревизия Ф110 - 1 шт Тройник Ф110 - 1 шт Манжета рез. - 2 шт | Июнь 2012г
22 | Ретюнь |  | 2 | Восстановление разрушенных участков отмостки | 22,8 м.кв. | Цемент - 175 кг Песок - 525 кг Сетка кладочная - м.кв. Пиломатериал - 0,3 м.куб. | Июль 2012г
23 | Ретюнь |  | 2 | Восстановление разрушенных участков цоколя здания | 30 м.кв. | Цемент - 200 кг Песок - 600кг | Июль 2012г
24 | Ретюнь |  | 2 | Покраска цоколя здания | 58 м.кв. | Мастика - 17 кг | Июль 2012г
25 | Ретюнь |  | 2 (П-1) | Восстановление штукатурки стен | 2,5 м.кв. | Цемент - 25 кг Песок 80 кг | Июль 2012г
26 | Ретюнь |  | 2 (П-1) | Восстановление отделки стен отдельными участками в подъезде | 8 м.кв. | Цемент - 10 кг Песок - 30 кг Вагонка - 2 м.кв. Бита - 5 шт Саморезы - 1 шт Фуян шпаклевка - 20 кг | Август 2012г
27 | Ретюнь |  | 2 | Ремонт системы освещения | 1 шт | Эл.выключатель - 1 шт Светильник б/у - 2 шт Лампа накаливания 40 Вт - 2 шт | Август 2012г
28 | Ретюнь |  | 2 | Ремонт системы электроснабжения | 10 м.п. | Эл. провод АПВ - 10 м.п. Гофра - 12 м. п. Рубильник ЯРП-11- 1 шт Изолента - 1 шт | Август 2012г
29 | Ретюнь |  | 2 (П-2) | Подготовка стен и потолка под покраску | 58 м.кв. | Цемент - 50кг Песок - 150 кг Ротбанд - 30 кг Бумага нождачная - 5 шт | Сентябрь 2012г
30 | Ретюнь |  | 2(П-1) | Окраска стен,потолков, окон, полов, лестничных маршей | 110,5 м.кв. | Мел - 15кг Краска д/стен- 24 кг Паста колер. - 5 шт Колер - 2 шт Краска д/пола - 12кг Уайт - спирит - 2 шт Растворитель - 2 шт | Сентябрь 2012г
31 | Ретюнь |  | 2 | Навешивание дверного замка | 1 шт | Замок навесной - 1 шт Накладка под замок - - шт | Сентябрь 2012г
32 | Ретюнь |  | 2 (П-1) | Замена пакетных выключателей в ЩО на АЗС | 3 шт | АЗС 25А - 3 шт Дин-рейка - 3 шт | Сентябрь 2012г
33 | Ретюнь |  | 2 (П-2) | Окраска стен,потолков, окон, полов, лестничных маршей | 110,5 м.кв. | Мел - 30кг Краска д/стен- 24 кг Растворитель - 2 шт Валик - 2 шт Кисть - 2 шт | Октябрь 2012г
34 | Ретюнь |  | 2 (П-1,2) | Ремонт системы ЦО | 2 шт | Радиатор б/у - 2 шт Американка Ф20 - 4 шт Крепеж (набор) - 5 шт Ниппель - 6 шт Переход - 4 шт Труба РР Ф20 - 16 м.п. Угол РР Ф20 - 16 шт Фиксатор РР Ф20 - 6 шт | Октябрь 2012г
35 | Ретюнь |  | 2 (Кв.6, чердак) | Ремонт стояка системы ЦО | 10 м.п. | Труба РР Ф32 - 10 м.п. Муфта переход. Ф32 - 2 шт Муфта Ф32 - 6 шт Опора Ф32 - 6 шт | Ноябрь 2012г
36 | Ретюнь |  | 3 (П-3) | Ремонт системы освещения | 1 шт | Эл.патрон - 1 шт | Январь 2012г
37 | Ретюнь |  | 3 | Ремонт системы ЦО | 0,5 м.п. | Бочонок - 5 шт Манжета - 21 шт | Январь 2012г
38 | Ретюнь |  | 3 (П-1) | Ремонт системы освещения | 1 шт | Эл.выключатель - 1 шт | Март 2012г
39 | Ретюнь |  | 3 (П - 1,2) | Восстановление отдельных участков ограждения лестничного марша | 59,5 м.п. | Арматура - 59,5 м.п. | Апрель 2012г
40 | Ретюнь |  | 3 | Замена пакетных выключателей в ЩО на АЗС | 1 шт | АЗС 25А - 1 шт | Май 2012г
41 | Ретюнь |  | 3 (Подвал) | Ремонт системы освещения | 30 м.п. | Эл.провод - 30 м.п. Эл.патрон навесной - 4 шт Эл. выключатель - 2 шт Лампа накаливания 40 вт - 5 шт | Июль 2012г
42 | Ретюнь |  | 3 | Ремонт системы ЦО | 4 м.п. | Кран шар. Ф15 - 16 шт Сгон Ф15 - 16 шт Муфта Ф15 - 12 шт Патрубок - 4 шт | Июль 2012г
43 | Ретюнь |  | 3 | Замена пакетных выключателей в ЩО на АЗС | 3 шт | АЗС 25А - 3 шт | Июль 2012г
44 | Ретюнь |  | 3 | Герметизация межпанельных швов | 12 м.п. | Мастика - 1 кг | Июль 2012г
45 | Ретюнь |  | 3 (Подвал) | Ремонт входных дверей | 2 шт | Замок навесной - 2 шт Накладка - 2 шт | Июль 2012г
46 | Ретюнь |  | 3 (Чердак) | Ремонт двери на чердак | 1 шт | Замок навесн. - 1 шт | Август 2012г
47 | Ретюнь |  | 3 | Ремонт козырька над подъездом | 6 м.кв. | Цемент - 5кг Песок - 15 кг | Август 2012г
48 | Ретюнь |  | 3 | Ремонт системы освещения | 2 шт | Эл.выключатель - 2 шт | Сентябрь 2012г
49 | Ретюнь |  | 3 | Ремонт системы ЦО | 4,5 м.п. | Кран шар.Ф20 - 18 шт Сгон Ф20 - - 18 шт Муфта Ф20 - 18 шт К/гайка Ф20 - 1 шт | Сентябрь 2012г
50 | Ретюнь |  | 3 | Ремонт системы ГВС | 3 м.п. | Кран шар Ф15 - 12 шт Сгон Ф15 - 12 шт Муфта Ф15 - 12 шт К/гайка Ф15 - 12 шт Паста унипак - 1 шт | Сентябрь 2012г
51 | Ретюнь |  | 3 | Ремонт системы ХВС | 1 шт | Кран шар. Ф25 - 1 шт | Сентябрь 2012г
52 | Ретюнь |  | 3 | Замена пакетных выключателей на АЗС в подъездном ЩО | 3 шт | АЗС 25А - 3 шт Дин-рейка - 3 шт | Октябрь 2012г
53 | Ретюнь |  | 3 | Ремонт системы ЦО | 7,5 м.п. | Кран шар Ф20 - 14 шт Сгон Ф20 - 14 шт Муфта Ф20 - 14 шт Кран шар Ф15 - 12 шт Сгон Ф15 - 12 шт Муфта Ф15 - 12 шт | Октябрь 2012г
54 | Ретюнь |  | 3 (Подвал) | Ремонт входной двери | 3 шт | Ручка-скоба -3 шт | Октябрь 2012г
55 | Ретюнь |  | 3 | Герметизация межпанельных стыков | 129 м.п. |  | Октябрь 2012г
56 | Ретюнь |  | 3 (П- 2,3,4) | Ремонт системы ЦО | 48 м.п. | Кран шар Ф15 - 10 шт Кран шар Ф20 - 4 шт Труба РР Ф20 - 30 м.п. Радиатор чугун. - 3 шт | Ноябрь 2012г
57 | Ретюнь |  | 3 (П-1) | Ремонт стояка системы канализации | 4 м.п. | Труба пласт.Ф110 - 2 шт Тройник Ф110 - 1 шт Ревизия Ф110 - 1 шт Муфта Ф110 - 1 шт | Ноябрь 2012г
58 | Ретюнь |  | 3 | Ремонт кровли | 18 м.кв. | Линокром - 20 м.кв. | Декабрь 2012г
59 | Ретюнь |  | 3 | Ремонт системы освещения | 10 м.п. | Эл.провод - 10 м.п. | Декабрь 2012г
60 | Ретюнь |  | 4 (П-1) | Ремонт системы ЦО | 10,5 м.п. | Кран шар Ф15 - 4 шт Переход м/пл Ф15 - 4 шт Тройник Ф15 - 2 шт Труба м/пл Ф15 - 10 м.п. Кронштейн - 2 шт Радиатор б/у - 1 шт | Январь 2012г
61 | Ретюнь |  | 4 (П-2) | Ремонт системы освещения | 1 шт | Эл.патрон - 1 шт | Январь 2012г
62 | Ретюнь |  | 4 | Ремонт системы ЦО | 15,5 м.п. | Труба м/пл. Ф15 - 15 м.п. Кран шар. Ф15 - 4 шт Переход Ф15 - 4 шт Уголок Ф15 - 2 шт Кронштейн - 2 шт | Февраль 2012г
63 | Ретюнь |  | 4 (П-1,2,3,4) | Восстановление отдельных участков ограждения лестничного марша | 31 м.п. | Арматура - 31 м.п. | Апрель 2012г
64 | Ретюнь |  | 4 | Ремонт системы ХВС | 0,3 м.п. | Кран шар. Ф25 - 1 шт | Май 2012г
65 | Ретюнь |  | 4 (П- 1,3,4) | Ремонт входных дверей | 3 шт | Шпингалет - 6 шт | Июнь 2012г
66 | Ретюнь |  | 4 (Подвал) | Ремонт системы освещения | 2 шт | Эл.патрон - 2 шт | Июль 2012г
67 | Ретюнь |  | 4 (Кв.50) | Ремонт системы канализации | 1 м.п. | Труба пласт. Ф110 - 1 м.п. Муфта Ф110 - 2 шт Переход Ф110 - 2 шт Уплотнитель Ф 110 - 2 шт | Июль 2012г
68 | Ретюнь |  | 4 | Замена пакетных выключателей в ЩО на АЗС | 1 шт | АЗС 25А - 1 шт | Август 2012г
69 | Ретюнь |  | 4 | Ремонт козырьков над подъездами | 6 м.кв. | Мастика - 8 кг Цемент - 10 кг Песок - 30 кг | Август 2012г
70 | Ретюнь |  | 4 | Ремонт мягкой кровли | 270 м.кв. | Линокром - 300 м.кв. | Август 2012г
71 | Ретюнь |  | 4 | Замена пакетных выключателей в ЩО на АЗС | 2 шт | АЗС 25А - 3 шт Дин-рейка - 2 шт | Сентябрь 2012г
72 | Ретюнь |  | 4 (П-3) | Ремонт системы ЦО | 4 м.п. | Американка Ф25 - 2 шт Боченок Ф25 - 1 шт Переход Ф25 - 2 шт Труба РР Ф25 - 4 м.п. Угол Ф25 - 10 шт | Октябрь 2012г
73 | Ретюнь |  | 4 (Теплоузел) | Ремонт системы освещения | 1 шт | Эл.розетка - 1 шт | Октябрь 2012г
74 | Ретюнь |  | 4 (Подвал) | Ремонт входной двери | 1 шт | Ручка-скоба -2 шт | Октябрь 2012г
75 | Ретюнь |  | 4 | Замена пакетных выключателей на АЗС в этажном ЩО | 2 шт | АЗС 25А - 2 шт | Ноябрь 2012г
76 | Ретюнь |  | 4 (Подвал) | Ремонт системы освещения | 20 м.п. | Эл. кабель АВВГ 2х2,5 - 20 м.п. Эл.патрон - 7 шт Лампа накаливания 40 вт - 7 шт Эл.выключатель - 1 шт | Ноябрь 2012г
77 | Ретюнь |  | 4 | Ремонт мягкой кровли | 126 м.кв. | Линокром - 140 м.кв. | Ноябрь 2012г
78 | Ретюнь |  | 4 (Кв.35-38) | Ремонт стояка системы ХВС | 4 м.п. | Труба РР Ф 32- 4 м.п. | Декабрь 2012г
79 | Ретюнь |  | 4 (Кв. 38) | Ремонт стояка системы канализации | 1 шт | Тройник Ф 110 - 1 шт | Декабрь 2012г
80 | Ретюнь |  | 4 | Остекление оконных проемов | 3 м.кв. | Ст. поликарб. - 3 м.кв. | Декабрь 2012г
81 | Ретюнь |  | 4 | Ремонт почтового ящика | 1 шт | Саморезы - 0,1 кг | Декабрь 2012г
82 | Ретюнь |  | 5 ( кв.20) | Ремонт системы ХВС | 1 шт | Кран шар Ф15 - 1 шт | Январь 2012г
83 | Ретюнь |  | 5 (П-1,4) | Ремонт входных дверей | 3 шт | Полотно дверное - 3 шт Петли дверные - 6 шт Ручка - скоба - 4 шт | Март 2012г
84 | Ретюнь |  | 5 (Подвал) | Ремонт системы освещения | 2 шт | Эл.выключатель - 2 шт | Апрель 2012г
85 | Ретюнь |  | 5 | Ремонт системы канализации | 5 м.п. | Манжета Ф110 - 4 шт Патрубок Ф110 - 2 шт Труба Ф110 - 4 м.п. Переход Ф110 - 2 шт | Апрель 2012г
86 | Ретюнь |  | 5 | Ремонт входной двери | 3 шт | Олифа - 1,5 кг | Апрель 2012г
87 | Ретюнь |  | 5 (П-1,4) | Восстановление порога. | 3 м.п. | Брус - 0,005 м.куб. Цемент 5 кг Песок - 15 кг | Апрель 2012г
88 | Ретюнь |  | 5 (П-1) | Восстановление отдельных участков ограждения лестничного марша | 2,8 м.п. | Арматура - 2,8 м.п. | Апрель 2012г
89 | Ретюнь |  | 5 | Замена пакетных выключателей на АЗС в подъездном эл.щите | 3 шт | АЗС 25А - 3 шт | Июнь 2012г
90 | Ретюнь |  | 5 | Ремонт системы ЦО | 0,6 м.п. | Кран шар Ф25 - 2 шт Сгон Ф25 - 2 шт | Июнь 2012г
91 | Ретюнь |  | 5 | Ремонт системы ЦО | 1,2 м.п. | Кран шар Ф15 -3 шт | Август 2012г
92 | Ретюнь |  | 5 (П-3) | Изготовление козырька над подъездом | 1 шт | Труба стальн. б/у Ф76 - 5 м.п. Шифер плоский - 3 м.кв. Вагонка - 1 м.куб. Железо листовое - 1,5 м.кв. | Август 2012г
93 | Ретюнь |  | 5 | Ремонт козырька над подъездом | 4 м.кв. | Цемент - 5 кг Песок - 15 кг | Август 2012г
94 | Ретюнь |  | 5 (П-1) | Ремонт двери на чердак | 1 шт | Проушина - 1 шт Замок - 1 шт | Сентябрь 2012г
95 | Ретюнь |  | 5 | Восстановление поврежденных участков отмостки | 20 м.кв. | Цемент - 150 кг Песок - 450 кг | Сентябрь 2012г
96 | Ретюнь |  | 5 | Изготовление переходных мостиков через трубы ЦО | 2 шт | Доска б/у - 0,05 м.куб. Гвозди - 0,5 кг | Октябрь 2012г
97 | Ретюнь |  | 5 | Замена пакетных выключателей на АЗС в подъездном ЩО | 2 шт | АЗС 25А - 2 шт | Октябрь 2012г
98 | Ретюнь |  | 5 | Герметизация межпанельных стыков | 110 м.п. |  | Октябрь 2012г
99 | Ретюнь |  | 5 (Теплоузел) | Замена термометра | 1 шт | Термометр - 1 шт | Октябрь 2012г
100 | Ретюнь |  | 5 | Ремонт двери на чердак | 1 шт | Саморезы - 30 шт | Ноябрь 2012г
101 | Ретюнь |  | 5 | Герметизация межпанельных стыков | 8 м.п. | Цемент - 20 кг Песок - 60 кг | Ноябрь 2012г
102 | Ретюнь |  | 5 (П-2,4) | Ремонт мягкой кровли | 153 м.кв. | Линокром - 170 м.кв. | Декабрь 2012г
103 | Ретюнь |  | 5 (П-1,2) | Ремонт стояка системы ЦО | 6 м.кв. | Труба РР Ф32 - 4 м.п. Кран шар Ф 20 - 1 шт Кран шар Ф15 - 9 шт Круг отрезной - 6 шт | Декабрь 2012г
104 | Ретюнь |  | 5 (П-4) | Замена АЗС в подъездном ЩО | 8 шт | АЗС 16А - 6 шт АЗС 25А - 2 шт | Декабрь 2012г
105 | Ретюнь |  | 6 (П-3) | Замена АЗС в подъездном эл.щите | 2 шт | АЗС 25А - 2 шт Дин-рейка - 1 шт | Март 2012г
106 | Ретюнь |  | 6 (П-2) | Ремонт входных дверей |  | Полотно дверное - 2 шт Петля дверная - 4 шт Ручка - скоба - 2 шт | Март 2012г
107 | Ретюнь |  | 6 | Ремонт скамейки | 1 шт | Гвозди - 0,1 кг | Апрель 2012г
108 | Ретюнь |  | 6 | Ремонт входных дверей | 2 шт | Олифа - 2 кг | Апрель 2012г
109 | Ретюнь |  | 6 (П-2) | Восстановление порога. | 1,5 м.п. | Брус - 0,002м.куб Цемент 5 кг Песок - 15 кг | Апрель 2012г
110 | Ретюнь |  | 6 | Замена пакетных выключателей в ЩО на АЗС | 2 шт | АЗС 25А - 2 шт | Май 2012г
111 | Ретюнь |  | 6 (Подвал) | Ремонт двери в подвал |  | Петля дверная - 2 шт | Май 2012г
112 | Ретюнь |  | 6 | Ремонт системы ЦО | 0,3 м.п. | Кран шар Ф20 - 1 шт Сгон Ф20 - 1 шт | Июнь 2012г
113 | Ретюнь |  | 6 | Замена пакетных выключателей в ЩО на АЗС | 2 шт | АЗС 25А - 2 шт | Июль 2012г
114 | Ретюнь |  | 6 | Ремонт системы ЦО | 1,2 м.п. | Кран шар Ф15 - 4 шт | Август 2012г
115 | Ретюнь |  | 6 | Ремонт мягкой кровли | 360 м.кв. | Линокром - 400 м.кв. | Август 2012г
116 | Ретюнь |  | 6 | Ремонт козырька над подъездом | 6 м.кв. | Цемент - 5 кг Песок - 15 кг | Август 2012г
117 | Ретюнь |  | 6 | Изготовление переходных мостиков через трубы ЦО | 2 шт | Доска б/у - 0,05 м.куб. Гвозди - 0,5 кг | Октябрь 2012г
118 | Ретюнь |  | 6 | Ремонт двери на чердак | 1 шт | Саморезы - 30 шт | Ноябрь 2012г
119 | Ретюнь |  | 7 (П-1) | Ремонт стояка системы ГВС | 1 шт | Муфта Ф25 - 1 шт | Март 2012г
120 | Ретюнь |  | 7 | Ремонт скамейки | 1 шт | Гвозди - 0,1 кг | Апрель 2012г
121 | Ретюнь |  | 7 | Ремонт стояка системы ГВС | 0,2 м.п. | Заглушка - 2 шт | Апрель 2012г
122 | Ретюнь |  | 7 | Ремонт системы ЦО | 0,4 м.п. | Кран шар. Ф15 - 2 шт Сгон Ф15 - 2 шт | Апрель 2012г
123 | Ретюнь |  | 7 | Восстановление порога. | 1 шт | Цемент - 5 кг Песок - 15 кг | Апрель 2012г
124 | Ретюнь |  | 7 | Ремонт входных дверей | 2 шт | Полотно дверно - 2 шт Олифа - 0,5 кг | Апрель 2012г
125 | Ретюнь |  | 7 | Герметизация межпанельных стыков | 24,8 м.п. | Цемент - 6 кг Песок - 18 кг Мастика - 5 кг | Май 2012г
126 | Ретюнь |  | 7 (Чердак) | Ремонт двери на чердак | 1 шт | Замок навесн. - 1 шт Накладка - 1 шт | Июль 2012г
127 | Ретюнь |  | 7 | Ремонт системы ЦО | 1,5 м.п. | Кран шар Ф15 - 3 шт | Август 2012г
128 | Ретюнь |  | 7 | Ремонт мягкой кровли | 360 м.кв. | Линокром - 400 м.кв. | Август 2012г
129 | Ретюнь |  | 7 | Ремонт козырька над подъездом | 6 м.кв. | Цемент - 5 кг Песок - 15 кг | Август 2012г
130 | Ретюнь |  | 7 | Замена пакетных выключателей в ЩО на АЗС | 1 шт | АЗС 25А - 2 шт | Август 2012г
131 | Ретюнь |  | 7 (П-1,2) | Ремонт системы освещения | 2 шт | Эл.выключатель - 2 шт Эл. патрон - 1 шт | Сентябрь 2012г
132 | Ретюнь |  | 7 (П-1,2) | Ремонт входных дверей | 2 шт |  | Сентябрь 2012г
133 | Ретюнь |  | 7 | Изготовление переходных мостиков через трубы ЦО | 2 шт | Доска б/у - 0,05 м.куб. Гвозди - 0,5 кг | Октябрь 2012г
134 | Ретюнь |  | 7 | Замена пакетных выключателей на АЗС в подъездном ЩО | 2 шт | АЗС 25А - 2 шт | Октябрь 2012г
135 | Ретюнь |  | 7 (Подвал) | Ремонт входной двери | 1 шт | Замок навесн. - 1 шт Накладка дверн. - 1 шт Петля дверн. - 1 шт | Октябрь 2012г
136 | Ретюнь |  | 7 | Герметизация межпанельных стыков | 173 м.п. |  | Октябрь 2012г
137 | Ретюнь |  | 7 (П-4) | Ремонт ливниевой канализации | 1 м.кв. | Цемент - 15 кг Бензин А-92- 2,5 л. | Ноябрь 2012г
138 | Ретюнь |  | 7 | Ремонт двери на чердак | 1 шт | Саморезы - 25 шт | Ноябрь 2012г
139 | Ретюнь |  | 7 | Ремонт системы ГВС | 0,6 м.п. | Кран шар Ф15 - 2 шт Сгон Ф15 - 2 шт | Ноябрь 2012г
140 | Ретюнь |  | 7 | Ремонт системы ХВС | 0,3 м.п. | Кран шар. Ф25 - 1 шт Сгон Ф25 - 1 шт | Ноябрь 2012г
141 | Ретюнь |  | 8 (П-3,4) | Ремонт системы освещения | 2 шт | Эл.патрон - 2 шт | Январь 2012г
142 | Ретюнь |  | 8 (Подвал) | Ремонт системы освещения | 2,8 м.п. | Провод эл. - 2,8 м.п. Розетка эл. - 1 шт | Март 2012г
143 | Ретюнь |  | 8 (П-4) | Ремонт системы освещения | 1 шт | Эл.выключатель - 1 шт | Март 2012г
144 | Ретюнь |  | 8 | Рем. оборуд. дет.площадки: качели | 2 шт | Доска обр. - 0,008 м.куб | Апрель 2012г
145 | Ретюнь |  | 8 | Ремонт детской площадки | 1 шт | Гвозди - 0,2 кг | Май 2012г
146 | Ретюнь |  | 8 | Установка маяков на стенах и цоколе | 30 м.кв. | Алебастр - 1 кг | Май 2012г
147 | Ретюнь |  | 8 (Кв.57-60) | Ремонт стояка системы ХВС | 6,6 м.п. | Кран шар.Ф32 - 1 шт Муфта рр Ф32 - 1 шт Переходник Ф25 - 1 шт Труба рр Ф32 - 6 м.п. Уголок рр 90 - 1 шт | Май 2012г
148 | Ретюнь |  | 8 (Подвал) | Ремонт двери в подвал | 1 шт | Петли дверные - 4 шт | Май 2012г
149 | Ретюнь |  | 8 (П-3) | Восстановление разрушенных участков крыльца | 1 шт | Цемент -45 кг Песок - 135кг | Май 2012г
150 | Ретюнь |  | 8 | Благоустройство детской площадки | 1 шт | Доска обр. - 0,2 м.куб Гвозди - 0,2 кг Краска - 1 кг Кисть малярная - 1 шт | Июнь 2012г
151 | Ретюнь |  | 8 | Восстановление разрушенных участков ступеней крыльца | 12,4 м.кв. | Цемент - 90 кг Песок - 270 кг | Июнь 2012г
152 | Ретюнь |  | 8 | Герметизация межпанельных стыков | 72 м.п. |  | Июнь 2012г
153 | Ретюнь |  | 8 (Подвал) | Замена АЗС в ГРЩ | 2 шт | АЗС 25А - 2 шт | Июнь 2012г
154 | Ретюнь |  | 8 | Восстановление разрушенных участков отмостки | 14,3 м.кв. | Цемент - 90 кг Песок - 270 кг Пиломатериал - 0,3 м.куб. | Июль 2012г
155 | Ретюнь |  | 8 | Герметизация межпанельных швов | 96 м.п. | Мастика - 7 кг | Июль 2012г
156 | Ретюнь |  | 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2 шт | Эл. розетка - 2 шт | Июль 2012г
157 | Ретюнь |  | 8 | Восстановление поврежденных участков отмостки | 7 м.кв. | Цемент - 150 кг Песок - 450 кг | Август 2012г
158 | Ретюнь |  | 8 | Герметизация межпанельных стыков | 7,5 м.п. | Цемент - 5 кг Песок - 15 кг Мастика - 3 кг | Август 2012г
159 | Ретюнь |  | 8 | Ремонт козырька над подъездом | 2 м.кв. | Цемент - 3 кг Песок - 9 кг | Август 2012г
160 | Ретюнь |  | 8 | Герметизация межпанельных стыков | 92 м.п. |  | Октябрь 2012г
161 | Ретюнь |  | 8 | Ремонт системы ГВС | 0,6 м.п. | Кран шар Ф15 - 2 шт Сгон Ф15 - 2 шт Муфта Ф15 - 2 шт К/гайка Ф15 - 2 шт | Ноябрь 2012г
162 | Ретюнь |  | 8 | Остекление оконных проемов | 16 м.кв. | Стекло б/у - 16 м.кв. | Декабрь 2012г
163 | Ретюнь |  | 9 | Ремонт системы ЦО | 0,5 м.п. | Кран шар. Ф25 - 1 шт Сгон Ф25 - 1 шт К/гайка Ф25 - 1 шт Кран пробк. б/у Ф32 - 1 шт | Февраль 2012г
164 | Ретюнь |  | 9 (П-1, 2, Подвал) | Ремонт входных дверей | 6 шт | Полотно дверное - 6 шт Болт анкерный - 4 шт Петля дверная - 12 шт Накладка - 2 шт Ручка- скоба - 8 шт Эмаль - 2,7 кг Кисть малярн. - 2 шт Саморезы - 1 шт Уайт - спирит - 1 шт | Март 2012г
165 | Ретюнь |  | 9 (П-1) | Ремонт системы освещения | 1 шт | Эл.выключатель - 1 шт | Март 2012г
166 | Ретюнь |  | 9 | Ремонт входных дверей | 3 шт | Гвозди - 0,3 кг Петля дверная -6 шт Ручка-скоба - 4 шт Саморезы - 13 шт | Апрель 2012г
167 | Ретюнь |  | 9 | Ремонт входных дверей | 6 шт | Краска - 2,7 кг Кисть малярная - 1 шт | Апрель 2012г
168 | Ретюнь |  | 9 (Кв.1) | Ремонт стояка системы ХВС | 3,1 м.п. | Фитинг Ф16 - 2 шт Труба м/пл. Ф16 - 3 м.п. | Апрель 2012г
169 | Ретюнь |  | 9 (П-4) | Восстановление отдельных участков ограждения лестничного марша | 3 м.п. | Арматура - 3 м.п. | Апрель 2012г
170 | Ретюнь |  | 9 (Подвал) | Замена АЗС в ГРЩ | 1 шт | АЗС 25А - 1 шт | Июнь 2012г
171 | Ретюнь |  | 9 | Ремонт входных дверей | 2 шт | Шпингалет - 4 шт | Июнь 2012г
172 | Ретюнь |  | 9 | Замена прибора учета Гкал | 1 шт |  | Июль 2012г
173 | Ретюнь |  | 9 | Утепление трубопровода ЦО | 146 м.п. | Утеплитель - 8 рул. Лента алюмин. Клейкая - 2 шт Скотч алюмин. - 3 шт | Июль 2012г
174 | Ретюнь |  | 9 | Восстановление поврежденных участков отмостки | 7 м.кв. | Цемент - 150 кг Песок - 450 кг | Август 2012г
175 | Ретюнь |  | 9 | Ренмонт системы ХВС |  | Кран сварной Ф32 - 1 шт Муфта п/п Ф32 - 5 шт Труба п/п Ф32 - 12 м.п. Тройник п/п Ф32 х25 - 3 шт Угол п/п Ф32- 2 шт | Август 2012г
176 | Ретюнь |  | 9 | Герметизация межпанельных стыков | 43 м.п. | Цемент - 6 кг Песок - 18 кг Мастика - 16 кг | Август 2012г
177 | Ретюнь |  | 9 | Ремонт козырька над подъездом | 4,5 м.кв. | Цемент - 5 кг Песок - 15 кг | Август 2012г
178 | Ретюнь |  | 9 | Замена пакетных выключателей в ЩО на АЗС | 1 шт | АЗС 25А- 1 шт | Август 2012г
179 | Ретюнь |  | 9 | Замена пакетных выключателей в ЩО на АЗС | 1 шт | АЗС 25А - 1 шт | Сентябрь 2012г
180 | Ретюнь |  | 9 (П-1) | Ремонт системы освещения | 1 шт | Эл.выключатель - 1 шт | Сентябрь 2012г
181 | Ретюнь |  | 9 | Изготовление переходных мостиков через трубы ЦО | 2 шт | Доска б/у - 0,05 м.куб. Гвозди - 0,5 кг | Октябрь 2012г
182 | Ретюнь |  | 9 | Герметизация межпанельных стыков | 55 м.п. |  | Октябрь 2012г
183 | Ретюнь |  | 9 (Подвал) | Ремонт системы освещения | 20 м.п. | Эл. провод - 20 м.п. | Октябрь 2012г
184 | Ретюнь |  | 9 | Ремонт системы ЦО | 1 шт | Радиатор - 1 шт | Октябрь 2012г
185 | Ретюнь |  | 9 | Ремонт ливниевой канализации | 1 м.кв. | Цемент - 15 кг Бензин А-92- 2,5 л. | Ноябрь 2012г
186 | Ретюнь |  | 9 | Ремонт системы ЦО | 1 м.п. | Кран шар Ф25 - 1 шт Кран шар Ф20 - 2 шт Кран шар Ф15 - 3 шт | Ноябрь 2012г
187 | Ретюнь |  | 9 | Остекление оконных проемов | 2 м.кв. | Стекло б/у - 2 м.кв. | Декабрь 2012г
188 | Ретюнь |  | 10 (подвал) | Замена плавких вставок в ГРЩ | 2 шт | Вставка плавкая 63А - 2 шт | Январь 2012г
189 | Ретюнь |  | 10 | Ремонт ГРЩ | 1 шт | Ваго - 10 шт Болт - 10 шт Шайба - 10 шт Гайка - 10 шт Изолента - 1 шт | Март 2012г
190 | Ретюнь |  | 10 (Подвал) | Ремонт входной двери | 1 шт | Накладка под замок - 1 шт. | Апрель 2012г
191 | Ретюнь |  | 10 | Ремонт ГРЩ | 1 шт | АЗС 16А - 4 шт Дин-рейка - 2 шт | Апрель 2012г
192 | Ретюнь |  | 10 (П1.4) | Ремонт системы освещения | 2 шт | Эл.патрон - 2 шт | Апрель 2012г
193 | Ретюнь |  | 10 | Ремонт скамейки | 2 шт | Доска обр. - 0,01 м.п. Шайба - 10 шт Болт - 8 шт | Апрель 2012г
194 | Ретюнь |  | 10 (Подвал) | Замена АЗС в ГРЩ | 3 шт | АЗС 25А - 3 шт | Июнь 2012г
195 | Ретюнь |  | 10 | Ремонт системы ЦО | 0,6 м.п. | Кран шар Ф25 - 2 шт | Июнь 2012г
196 | Ретюнь |  | 10 (Подвал) | Замена рубильника в ГРЩ | 1 шт | Рубильник 250А - 1 шт | Август 2012г
197 | Ретюнь |  | 10 | Ремонт козырька над подъездом | 4,5 м.кв. | Цемент - 5 кг Песок - 15 кг | Август 2012г
198 | Ретюнь |  | 10 | Ремонт системы ЦО | 2 м.п. | Кран шар Ф20 - 2 шт Сгон Ф20 - 2 шт Муфта Ф20 - 2 шт К/гайка Ф20 - 2 шт Кран шар Ф15 - 6 шт Сгон Ф15 - 6 шт Муфта Ф15 - 6 шт | Сентябрь 2012г
199 | Ретюнь |  | 10 | Герметизация межпанельных стыков | 143 м.п. |  | Октябрь 2012г
200 | Ретюнь |  | 10 | Ремонт системы ЦО | 2,5 м.п. | Кран шар Ф15 - 6 шт Сгон Ф15 - 6 шт Муфта Ф15 - 6 шт Кран шар Ф20 - 2 шт Сгон Ф20 - 2 шт | Ноябрь 2012г
201 | Ретюнь |  | 10 | Ремонт системы ЦО | 0,4 м.п. | Воздухоотвод Ф20 - 2 шт Кран шар. Ф20 - 2 шт | Декабрь 2012г
202 | Ретюнь |  | 10 | Остекление оконных проемов | 9 м.кв. | Стекло б/у - 9 м.кв. | Декабрь 2012г
203 | Ретюнь |  | 11 (П-3) | Ремонт оконной рамы, остекление оконного проема | 1 м.кв. | Стекло б/у - 1 м.кв. Гвозди б/у - 0,1 кг | Январь 2012г
204 | Ретюнь |  | 11 (П - 2 ) | Ремонт системы освещения | 2 шт | Патрон эл. - 2 шт | Март 2012г
205 | Ретюнь |  | 11(Подвал) | Ремонт входной двери | 1 шт | Блок дверной - 1 шт Доска обр. - 0,1 м.куб. Гвозди - 0,5 кг Петля дверная -2 шт Саморезы - 8 шт Ручка-скоба - 2 шт Олифа - 1кг Кисть малярная - 1 шт | Апрель 2012г
206 | Ретюнь |  | 11 (П-2) | Ремонт системы освещения | 1 шт | Эл.патрон - 1 шт | Апрель 2012г
207 | Ретюнь |  | 11 (П-3) | Ремонт входной двери | 1 шт | Ручка дверн.(скоба) - 2 шт | Май 2012г
208 | Ретюнь |  | 11 | Ремонт системы ЦО | 1,2 м.п. | Кран шар Ф 15- 4 шт Сгон Ф15 - 4 шт | Июнь 2012г
209 | Ретюнь |  | 11 (Кв.18 - 20, 37,38,59,60) | Ремонт мягкой кровли | 283,5 м.кв. | Линокром - 300 м.кв. Пропан - 40 кг | Стоимость работы =58779 руб
210 | Ретюнь |  | 11 | Замена пакетных выключателей в ЩО на АЗС | 1 шт | АЗС 25А- 1 шт | Август 2012г
211 | Ретюнь |  | 11 | Ремонт системы ЦО | 75 м.п. | Петроформ - 6 шт Проволока вязальная - 30 м.п. | Август 2012г
212 | Ретюнь |  | 11 | Ремонт козырька над подъездом | 4,5 м.кв. | Цемент - 5 кг Песок - 15 кг | Август 2012г
213 | Ретюнь |  | 11 | Герметизация межпанельных стыков | 130 м.п. |  | Октябрь 2012г
214 | Ретюнь |  | 11 (Подвал) | Ремонт входной двери | 2 шт | Замок навесн. - 2 шт Накладка дверн. -2 шт | Октябрь 2012г
215 | Ретюнь |  | 11 | Ремонт системы ЦО | 26,5 м.п. | Кран шар Ф10 - 3 шт К/гайка Ф20 - 3 шт Муфта Ф20 - 3 шт Кран шар Ф15 - 12 шт К/гайка Ф15 - 12 шт Сгон Ф15 - 12 шт Муфта Ф15 - 12 шт Переход Ф15 - 6 шт Американка Ф40 - 8 шт Кран сварной Ф40 - 6 шт Тройник Ф40 - 7 шт Труба РР Ф40 - 20 м.п. Угол РР Ф40 - 20 шт Футорка Ф15 - 1 шт | Октябрь 2012г
216 | Ретюнь |  | 11 (П-1) | Ремонт системы электроснабжения в подъездном ЩО | 7 шт | Соединитель эл.проводов - 7 шт | Октябрь 2012г
217 | Ретюнь |  | 11 | Ремонт двери на чердак | 1 шт | Саморезы - 25 шт | Ноябрь 2012г
218 | Ретюнь |  | 11 | Ремонт системы ЦО | 0,3 м.п. | Кран шар Ф20 - 1 шт Сгон Ф20 - 1 шт Муфта Ф20 - 1 шт | Ноябрь 2012г