Приложение N 2

к Соглашению

от 26 апреля 2016 года N 95/125

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования

Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Ход исправления дорожной карты |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | |  |
| 1. | **Ремонт уличного освещения в дер. Крени** | | | | |
| 1.1. | Закупка электрического материала и оборудования | Не позднее одного месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Ретюнского сельского поселения | заключение договора на приобретение электротовара | Договор от 03.06.2016 г. № 50-П (на 97220,00р.: 92220,0 р.-обл.бюджет  5000,0- м.б.) |
| 1.2. | Установка и монтаж электрообрудования для уличного освещения | В течении месяца после заключения договора | Подрядная организация | Установка светодиодных светильников, прибора учета, реле времени | Договор от 02.06.2016 г. № 2 (на (60340,00р.:  56500,00р.-обл.бюджет, 3840,0р.-м.б.) |
| 1.3. | Приемка выполненных работ | В конце месяце после подписания договора | Администрация Ретюнского сельского поселения | Приемка качества выполненных работ | Акт приемки выполненных работ  От 19.06.2016г. |
| 2. | **Ремонт уличного освещения в дер. Березицы** | | | | |
| 2.1. | Закупка электрического материала и оборудования | Не позднее одного месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Ретюнского сельского поселения | заключение договора на приобретение электротовара | Договор от 03.06.2016 г. № 51-П (на 93200,00р.: 88200,0-обл.бюджет 5000,00- м.б.) |
| 2.2. | Установка и монтаж электрообрудования для уличного освещения | В течении месяца после заключения договора | Подрядная организация | Установка светодиодных светильников, прибора учета, реле времени | Договор от 02.06.2016 г. № 3 (на (60330,00р.:  56330,00р.-обл.бюджет, 4000,0р.-м.б.) |
| 2.3. | Приемка выполненных работ | В конце месяце после подписания договора | Администрация Ретюнского сельского поселения | Приемка качества выполненных работ | Акт приемки выполненных работ от 23.06.2016г. |
| 3. | **Ремонт уличного освещения дер. Шильцево** | | | | |
| 3.1. | Закупка электрического материала и оборудования | Не позднее одного месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Ретюнского сельского поселения | заключение договора на приобретение электротовара | Договор от 03.06.2016 г. № 52-П (на 85000,00р.: 84000,0-обл.бюджет 1000,00- м.б.) |
| 3.2. | Установка и монтаж электрообрудования для уличного освещения | В течении месяца после заключения договора | Подрядная организация | Установка светодиодных светильников, прибора учета, реле времени | Договор от 03.06.2016 г. № 4 (на (60330,00р.:  57440,00р.-обл.бюджет, 2890,0р.-м.б.) |
| 3.3. | Приемка выполненных работ | В конце месяце после подписания договора | Администрация Ретюнского сельского поселения | Приемка качества выполненных работ | Акт приемки выполненных работ от 19.06.2016г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Ретюнского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | дер. Шильцево – 30 июня  дер. Крени – 30 июня  дер. Березицы – 30 июня | Администрация Ретюнского сельского поселения  Подрядчики | Акт выполненных работ | Акт приемки выполненных работ от 19.06.2016г. – дер. Шильцево;  Акт приемки выполненных работ от 19.06.2016г. – дер. Крени;  Акт приемки выполненных работ от 23.06.2016г.-дер. Березицы |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным | Администрация Ретюнского сельского поселения | Отчет по форме согласно Соглашению | Подготовлен отчет на 01.01.2017 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  |  |  | Корректировки не требует |

И.о. Главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /К.С. Наумов/

МП