## Лист1
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Ретюнскому сельскому поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим итогом)
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.01.2018 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт уличного наружного освещения по ул. Нижняя (от д.№2 до д.№30) дер. Малые Озерцы
закупка электрического материала и оборудования | 225м | 225м | 75000 | 71000 | 4000 | 75000 | 71000 | 4000 | 75000 | 71000 | 4000 | 0
Установка и монтаж электрообрудования для уличного освещения | 225м | 225м | 25725 | 24625 | 1100 | 25725 | 24625 | 1100 | 25725 | 24625 | 1100 | 0
Ремонт уличного наружного освещения по ул. Зелленая (отд.№7 до д. №27) дер. Большие Озерцы
закупка электрического материала и оборудования | 200м | 200 м | 75000 | 71000 | 4000 | 75000 | 71000 | 4000 | 75000 | 71000 | 4000 | 0
Установка и монтаж электрообрудования для уличного освещения | 200м | 200м | 25725 | 24625 | 1100 | 25725 | 24625 | 1100 | 25725 | 24625 | 1100 | 0
Ремонт двух общественных колодцев в д. Шильцево (1 - ул. Центральная у ФАПА; 2 - ул. Центральная напротив д. 36)
закупка колец и другого строительного материала | 2шт. | 2шт. | 99000 | 95000 | 4000 | 99000 | 95000 | 4000 | 99000 | 95000 | 4000 | 0
работы по ремонту колодцев | 2шт. | 2шт. | 140865 | 134050 | 6815 | 140865 | 134050 | 6815 | 140865 | 134050 | 6815 | 0
Итого |  |  | 441315 | 420300 | 21015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
и.о. главы администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Н.В. Степанов
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
главный бухгалтера |  |  |  | О. В. Ларионова
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель |  | Степанов Н.В. |  | (81372)53-430
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
09.01.2018 года